鲁办简备字B09号

山东省妇女儿童工作委员会

简　 报

第5期

山东省妇女儿童工作委员会办公室     2015年5月18日

编者按：

《山东省妇女发展“十三五”规划》、《山东省儿童发展“十三五”规划》编制工作全面启动，各市、省妇女儿童工作委员会各成员单位认真抓落实，做了大量富有成效的工作，现选登部分市和部门的经验和做法，供大家学习借鉴。

省环保厅关于山东省妇女儿童发展“十三五”规划

编制的工作实施方案

根据山东省妇女儿童发展“十三五”规划编制工作会议要求，特制定本工作方案。

# 目的意义

妇女儿童发展规划是事关我省未来五年妇女儿童事业发展的中长期规划，是促进妇女儿童发展，保护妇女儿童权益的纲领性文件。“十三五”时期是推进科学发展、全面建成小康社会的关键时期，是促进妇女儿童事业与经济社会同步协调发展的重要时期。编制好“两个规划”及《妇女与环境》的篇章，对于全面贯彻落实科学发展观，推进生态山东建设，加快妇女儿童事业发展具有重大意义。

# 编制要求

（一）坚持战略性原则。保证《规划》与新时期、新形势相衔接，与保护妇女儿童权益的法律法规相衔接，与全面建成小康社会的目标要求相衔接。

（二）体现前瞻性原则。准确把握“十三五”时期经济社会发展的趋势，准确把握妇女儿童发展历史进程、问题所在，科学设定发展目标，提高规划的指导性。

（三）体现参与性原则。充分调研，坚持问题导向，科学编制规划，发动各利益相关主体参与规划编制的全过程。

（四）体现可操作性原则。既有导向型定性目标，又有定量化指标和具体刚性措施。

# 工作内容

（一）作为《山东省妇女儿童发展 “十三五”规划》编制成员单位，参加《规划》编制工作领导小组的相关工作，参加《规划》编制工作起草组的调研、起草、讨论、修改等相关工作。

（二）承担《山东省妇女发展“十三五”规划》中“妇女与环境”领域的编制工作。《妇女与环境》篇章，所涉及的主要内容：（1）妇女与社会文化环境（营造男女平等、两性和谐的社会环境、性别文化宣传及保障等）；（2）妇女与家庭环境（营造和谐家庭、提高家务劳动社会化程度）；（3）妇女与人居环境（结合新农村建设保障饮用水安全、公共卫生厕所建设等）；（4）妇女与自然环境（降低环境污染带来的危害、提高防灾减灾能力、参与环境保护、倡导低碳、节能减排等）等。结合工作实际和我省2020年全面建设小康社会的目标要求，提出指导性的要求和发展目标。

# 组织形式

省环保厅成立编写工作领导小组，由董秀娟副厅长任领导小组组长，庄家成任领导小组副组长。同时抽调精干人员成立编写工作起草组，由省环保厅厅机关党委负责统一指导，省环境规划研究院负责具体编写起草工作，编写小组成员单位由省妇儿工委办公室、省委宣传部、省文化厅、省卫生计生委、省住建厅等有关部门组成。

工作进度安排：2015年5月中旬，成立编制领导小组和编写起草小组，确定《妇女与环境》篇章编写工作方案。2015年5月中旬-6月中旬，主要采取网络调研、搜集资料、座谈会等形式组织开展相关调研工作。 6月15日前，各成员单位反馈相关资料。2015年6月中旬-7月中旬：完成《妇女与环境》篇章初稿。2015年7月中旬-7月底：进一步征求各成员单位意见。2015年7月底-8月底：修改完善，上报编制工作起草组。

# 任务分工

（一）提供未来“十三五”期间改善妇女发展的生态环境、减少环境污染对妇女危害等相关研究、相关治理计划、相关目标等内容。提供针对妇女进行环境保护宣传教育，开展绿色家庭、绿色学校创建等活动的计划方案及目标。提供到2020年全省环境空气质量、水环境质量改善等目标要求。（省环保厅负责 ）

（二）提供未来“十三五”期间创造有利于妇女全面发展的社会文化环境的计划或方案以及拟达到的目标。应包括男女平等国策、法规等宣传教育、家庭美德建设、社会性别研究、媒体传播管理与监管机制等相关内容。（省委宣传部牵头负责，省文化厅、省妇儿工委办、省卫生计生委配合）

（三）提供未来“十三五”期间加大城乡基础设施建设、农村卫生厕所建设普及计划及方案。提供到2020年农村卫生厕所普及率目标要求。提供未来“十三五”期间城镇生活垃圾处理相关规划内容及方案目标。提供未来“十三五”期间在城乡规划或新农村建设规划等内容中统筹考虑妇女儿童活动场所建设的计划或目标。（省住建厅负责）

（四）提供未来“十三五”期间保障农村饮用水安全工作的计划方案及目标，提供2020年全面建成小康社会目标年农村集中供水系统建设、供水工程、自来水普及等相关工作的目标及要求。提供到2020年全省农村集中式供水受益人口比例、农村自来水普及率等目标要求。（省环保厅牵头负责，省水利厅、省住建厅、省卫生计生委配合）

（五）提供未来“十三五”期间加强妇女应对气候变化和预防灾害能力的培训、宣传计划及目标要求；提供在应对气候变化或者能源供给项目计划中涉及社会性别因素的相关内容。提供未来“十三五”期间能源结构调整的计划及目标。(省发改委负责)

（省环保厅直属机关党委）

滕州市关于2015年度编制妇女儿童发展“十三五”

规划调研报告（节选）

为科学制定妇女儿童发展“十三五”规划，推动解决妇女儿童重点、难点问题，滕州市妇儿工委结合实施妇女儿童发展“十二五”规划和目标完成情况，采取座谈访问和调查统计相结合的形式，开展了专项调研。

《滕州市妇女儿童发展“十二五”规划》颁布以来， “两个规划”实施进展顺利。目前，妇女发展规划七大领域56项指标中，已有54项达到2015年终期目标要求，达标率为96.4%；儿童发展规划五大领域50项指标中，已有48项达到2015年终期目标要求，达标率为96%，不可量化指标也取得积极进展。妇女儿童事业经费投入逐年加大；妇女儿童健康状况不断改善；妇女儿童平等接受教育权利得到充分保障；妇女创业就业与社会保障工作稳步推进；妇女参与决策和管理程度日益提高；妇女儿童维权网络进一步健全，妇女儿童事业得到长足发展。由于经济文化和地域的差异，妇女儿童事业发展不平衡，存在的主要问题表现在：妇女参政与妇女发展要求存在差距、侵害妇女儿童合法权益的现象时有发生、“留守儿童”保护还存在一些薄弱环节。调研结束后，召开专题会议进行梳理，研究提出三点整改措施：

一是加大培养选拔女干部的工作力度。建立健全公开选拔任用机制。要进一步把女干部的选拔、培养和使用纳入干部工作总体规划和部署。在干部的选拔任用工作中，要继续加大对女干部的培养选拔倾斜力度，坚持在同等条件下优先选拔女干部，对特别优秀的女干部要破格提拔，对发展潜力大的女干部要放到重要岗位上培养锻炼。在推行竞争上岗、公开选拔、公推公选领导干部时，要根据实际需要，拿出一定比例或职位公开定向选拔女干部，要让业绩突出、群众共认的年轻女干部走上领导岗位。建立健全教育培训机制。把女干部教育培训放在更加突出的位置，多层次、多渠道、大规模地培训女干部。整合现有资源，改进培训方法，创新培训内容，建立科学、高效、实用的培训新机制。

二是制定和完善预防和制止家庭暴力工作机制。提高全社会对家庭暴力的认识。各级司法行政部门应当将预防和制止家庭暴力纳入普法教育规划，提高全社会对预防和制止家庭暴力的认识。新闻媒体应当充分发挥舆论宣传教育作用，大力宏扬平等、民主、文明、健康的家庭美德，在全社会树立正确的婚姻、家庭道德观念。加强对预防和制止家庭暴力的舆论监督，营造反对家庭暴力的良好社会氛围。加快《反家庭暴力法》的立法进程，尽快使家庭暴力有法可依。规定家庭暴力举证责任倒置；明确家庭暴力如何取证、哪些证据具有法律效力等；明确对造成受害者轻伤以下的家庭暴力行为人相应责任；明确相关单位在预防和制止家庭暴力方面不作为的法律责任。建立完备的社会支持系统。一是成立反家庭暴力志愿者队伍。及时发现、制止、调解家庭暴力事件，对心理压力大、有倾诉需求的居民，进行心理咨询，做到轻微的家庭暴力现象在基层内解决。二是建立妇女儿童庇护中心。依托公益性社会服务机构（如养老院、福利院等），临时收留受暴妇女儿童，为其提供食宿、法律咨询、心理疏导，以帮助受害人及时摆脱家庭暴力。三是规范建立“反家庭暴力110”报警系统维权投诉站。要建立长效工作机制，明确家庭暴力接处警工作制度，做到及时出警、果断制止、确保安全、妥善处置。

三是探索建立“留守儿童”教育管理的有效机制。建立政府领导协调机制。各级政府应建立领导协调机制，定期研究、部署、检查“留守儿童”教育管理工作。同时，建立“属地管理、分级负责、分层落实”的工作责任制，将“留守儿童”教育管理工作纳入工作目标和新农村建设的总体任务，形成部门各司其职、协调配合，社会共同参与的工作格局。加强学校与社区、家庭教育的配合机制。落实关爱责任分工，建立健全社区关爱与学校、家庭关爱相互衔接的制度措施。各级要把关爱工作作为社会主义精神文明建设一项重要内容，作为创新和加强社会治理的一项具体任务，切实做到有部署、有检查、有评比、有表彰，使之真正在基层得到落实。培养和扶持发展多种形式的农村留守儿童服务机构，在农村留守儿童问题无法从根本上得到解决之前，可以通过政策引导，鼓励镇街、村居、社区、学校、企业或民间资金和社会力量，兴办多种形式的留守儿童托管服务机构。有条件的镇街可集中建设留守儿童关爱中心，利用社会优质资源（如优秀退休教师等），切实为农村留守儿童提供高质量的健康成长服务。扶持发展民间留守儿童服务机构。

（滕州市妇儿工委办公室）

省妇女儿童发展规划监测统计工作会议在济南召开

5月13日，省妇女儿童发展规划监测统计暨省直部门社会科技统计工作会议在济南召开。会议传达贯彻了全国社会科技和文化产业统计工作会议精神，总结了2014年妇女儿童发展监测统计和社科统计工作情况，座谈交流了妇女儿童监测统计工作情况，研究探讨了“十三五”妇女儿童发展规划编制及监测统计指标体系建立的思路设想和意见建议，部署了2015年工作。省统计局、省妇儿工委办公室有关领导出席会议。

会议认为， 2014年全省妇女儿童监测统计扎实有效，社会综合统计统筹优化，部门间协作配合更加密切。会议提出，下一步监测统计和中期监测评估重点做好五项工作。一是加强组织领导，增强责任意识；二是规范完善《妇女儿童状况综合统计制度》；三是做好“两个规划”统计监测数据收集与开发工作；四是完善分性别统计制度、建立妇女儿童统计数据直报和预警机制；五是做好中期监测评估数据统计和报告分析，加强市、县(市、区)“两个规划”监测体系的建立和工作指导。各级妇儿工委办公室、统计部门以及其他相关部门要各司其职，加强协调，相互配合，进一步做好统计咨询、服务工作和“两个规划”统计监测与评估工作。

会议要求，要增强推动“两个规划”如期达标的责任感和紧迫感，找准现阶段“两个规划”实施中的问题和薄弱环节，做好“两个规划”终期监测评估工作，并结合“十二五”规划终期评估工作，搞好妇女儿童发展“十三五”规划编制的研究分析，做好分领域监测统计数据体系建设的编制工作。

省委、省人大、省妇儿工委成员单位和部分中央驻鲁单位的统计人员40余人参加了会议。

（省统计局社会科技处）

山东省妇女儿童工作委员会办公室      2015年5月18日印发