鲁办简备字B09号

山东省妇女儿童工作委员会

简　报

第９期

山东省妇女儿童工作委员会办公室    2014年８月 1３日

莒县妇儿工委充分发挥省级示范县作用

认真组织实施妇女儿童发展项目

一、立足妇女儿童需求，科学确定项目

一是积极争取政府实事项目。针对农村妇女“两癌”发病率较高和妇女创业就业缺乏资金的实际，县妇儿工委抓住县委、县政府征集为民办实事项目的有利时机，及时递交专题调研报告，县委、县政府将妇女健康促进工程、妇女创业就业扶持工程列入全县为民办实事项目。针对婚检率低的实际，在实施免费婚检的同时，推动县政府集中立项，建立了县委宣传部、卫生局、民政局、计生局、司法局等部门成立婚检服务中心，免费婚检率提高到98.6%。连续五年向成员单位和社会征集实事内容，每年筛选十件妇女儿童实事项目，明确承办单位、任务目标、完成时限，保证项目顺利实施。目前，已落实实事项目50余件。二是在规划中确定重点项目。在全县“十二五”经济社会发展规划中重点确定了加快中小学标准化建设、农村幼儿园改造、困难家庭子女就学保障、生育保险覆盖面扩大4个妇女儿童项目。在推动妇女儿童发展纲要实施中，确定了建设留守儿童活动站、社区妇女儿童家园、妇女创业培训、改造农村卫生厕所、免费婚检等17个项目。三是认真组织实施省级项目。围绕妇女病筛查，积极争取省级突破重点难点指标项目，配套实施妇女健康促进工程。

二、强化保障，推动项目顺利实施

一是强化政策保障。及时向党政领导汇报规划实施情况，推动出台政策措施，解决实施规划中的困难和问题。县委、县政府先后出台《关于进一步加强妇女儿童工作的意见》、《关于进一步做好培养选拔女干部、发展女党员工作的意见》、《关于切实做好农村女性进社区“两委”工作的意见》等一系列政策。把发展女党员、培养选拔女干部纳入全县各级领导班子和干部队伍建设总体规划。二是强化资金保障。积极组织实施省妇儿工委妇女病筛查项目，县政府每年配套投资3120万元，连续三年为22.5万名农村妇女开展“两癌”、妇科病检查，同时对贫困患者予以救助。投入7212万元加强对乡镇中心幼儿园和社区幼儿园建设，在全市率先实现了公办幼儿园全覆盖。投入320万元实施妇女创业就业培训，举办各类科技培训班385期，培训妇女8万余人。投入270万元对农村妇女创业小额贷款提供贴息，在全省首次将农村妇女创业就业扶持列入县财政预算。按妇女人口数每人1元的标准落实了办公经费。

三、建立督导考核机制，确保项目取得实效

围绕项目实施，建立完善督导考核制度，形成党委政府督导考核、人大政协检查视察、妇儿工委监测评估、成员单位年度考核的长效工作机制。一是纳入绩效考核。将项目执行结果纳入单位绩效考核，根据完成情况和群众满意度测评进行综合评价，计入单位年度目标绩效考核和主要责任人的年度考核。二是开展专项督查。县委、县政府每月对项目进行调度，每季度召集部门联席会。县人大、政协定期检查、视察，听取项目实施情况汇报。县考核办对项目落实情况进行督查、考核。县财政局对资金的拨付、使用进行监管。三是实施定期督办。成立监测评估工作机构，制定监测指标体系，坚持年度统计分析，分阶段监测评估。每季度对重点难点指标项目进行梳理，下发督办单，将项目分为已完成需巩固提升、未完成需强化措施等类别发到成员单位，督促成员单位对项目实施工作做到心中有数，确保按时完成目标任务。

（莒县妇女儿童工作委员会办公室）

山东省妇女儿童工作委员会办公室     2014年８月1３日印发