山东省妇女联合会

文件

山东省发展和改革委员会

鲁妇发[2012] 号

关于举办“相聚魅力齐鲁 共谋蓝黄发展

—海内外女企业家（潍坊）投资峰会”的通知

青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、威海、日照、德州、滨州市妇联，发展和改革委员会，蓝办、黄三角办：

为深入贯彻落实国务院和山东省委、省政府关于支持山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区发展建设的一系列政策措施，充分发挥广大妇女在推动经济社会发展中的“半边天”作用，努力搭建女企业家干事创业平台，经研究决定，拟于今年12月中旬在潍坊市举办“相聚魅力齐鲁  共谋蓝黄发展—海内外女企业家（潍坊）投资峰会”。现将有关事宜通知如下：

一、提高思想认识。2009年11月以来，国务院先后批复《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》和《山东半岛蓝色经济区发展规划》，山东蓝黄“两区”建设上升为国家发展战略，成为我省经济发展的两大引擎。省委、省政府及各级党委政府认真落实两大国家战略，在海洋优势产业、循环经济发展、科技研发创新、闲置土地开发、基础设施建设、金融政策扶持等方面出台大量优惠政策。举办“相聚魅力齐鲁 共谋蓝黄发展—海内外女企业家（潍坊）投资峰会”，是以实际行动贯彻落实党的十八大精神、支持“两区”建设、推进国家海洋和生态发展战略的重要举措，是促进区域经济协调发展的现实需要，是加快转变经济发展方式、调整优化经济结构的有效途径，也是妇女参与山东“两区”建设的誓师盛会，对于加强女企业家与“两区”经济融合，增创山东发展新优势，具有十分重要的意义。各市妇联、发改委（“两区”办）要提高认识，加强领导，成立主要领导挂帅的活动组委会及办事机构，明确职责、任务和分工，加强沟通协调，密切协作配合，确保投资峰会圆满成功。

二、制定工作方案。要本着“创新、创先、创优”的原则，根据《相聚魅力齐鲁 共谋蓝黄发展—海内外女企业家（潍坊）投资峰会实施方案》要求（见附件1），研究拟定各自的工作方案。要认真摸清、摸准、摸全本市优势产业和招商项目，接到通知后尽快提供给活动组委会，并广泛运用各种媒体资源予以发布。要深入各工业园区、高新开发区以及各类企业调研走访，了解企业需求，准确把握项目情况，拟定详细的考察、对接计划，积极寻求与海内外女企业家间的沟通、联系和对接。各市工作方案由省妇联发展部汇总整理，请于11月15日前报省妇联发展部（本市招商引资项目和相关优惠政策一并以电子版形式上报）。

三、加强宣传动员。此次峰会，中华全国妇女联合会发展部、世界华侨华人社团联合总会将通过多种渠道邀请百余名海内外实力雄厚、规模大、范围广的知名女企业家参加。活动规格高、规模大、影响广。各市要主动向当地党委、政府和有关部门汇报此次峰会的相关安排和重要意义，积极争取各方面支持，努力营造良好的工作环境。要加大相关政策、项目宣传力度，动员更多的知名企业家参与到活动中来，真正把那些特色产业、优势项目推介出去，吸引更多的海内外企业家赴“两区”创业发展，合作共赢。请各市于11月20日前将《相聚魅力齐鲁 共谋蓝黄发展—海内外女企业家（潍坊）投资峰会报名表》（电子版）报省妇联发展部。

联 系 人：郭莉莉、何源、王月红

电子邮箱：ff4314@163.com

联系电话（0531）86904314

附件：1、“相聚魅力齐鲁 共谋蓝黄发展—海内外女企业家(潍坊)投资峰会”实施方案

2、“相聚魅力齐鲁 共谋蓝黄发展—海内外女企业家（潍坊）投资峰会”报名表

山东省妇女联合会     山东省发展和改革委员会

2012年1１月８日

附件1

“相聚魅力齐鲁 共谋蓝黄发展

—海内外女企业家(潍坊)投资峰会”实施方案

为深入贯彻落实国务院《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》和《山东半岛蓝色经济区发展规划》以及山东省政府支持蓝黄“两区”发展的有关政策措施，发挥妇联组织职能作用，动员广大妇女投身山东蓝黄"两区”建设，搭建女企业家创业发展平台，促进“两区”经济加快发展，经研究决定，山东省妇女联合会（以下简称省妇联）、省发展和改革委员会（以下简称省发改委）、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区建设工作领导小组办公室（以下简称省“两区”办）等联合组织“相聚魅力齐鲁 共谋蓝黄发展—海内外女企业家（潍坊）投资峰会”，从海内外遴选100名规模大、效益好、信誉佳、项目符合产业政策和市场前景广阔的女企业家代表赴潍坊投资洽谈。为确保活动取得圆满成果，特制订方案如下：

一、时间、地点

（一）时间：2012年12月中旬

（二）地点：潍坊市会展中心、潍坊市高新园区

二、组织机构

（一）举办单位

1、主办：中华全国妇女联合会发展部（以下简称全国妇联发展部）、世界华侨华人社团联合总会（以下简称世侨会）、省妇联、省发改委、省“两区”办、潍坊市委市政府。

2、承办：山东省女企业家协会、潍坊市妇联、潍坊市发改委、潍坊市“三区”建设办公室。

3、协办：省“两区”建设工作相应机构，青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、威海、日照、德州、滨州市妇联，发改委。

（二）成立组委会

1、名誉主任：山东省副省长张超超，全国妇联书记处书记崔郁，世侨会秘书长、常务副主任任兴亮，潍坊市委副书记、市长刘曙光。

2、主任：省妇联主席翟黎明。

3、执行主任：全国妇联发展部部长崔卫燕，世侨会副秘书长汪伟，省妇联副主席玄祖香，省发改委副主任、省"两区"办常务副主任宋军继,省蓝办副主任关兆泉，潍坊市政府秘书长宋迟峰。

4、成员：全国妇联发展部扶贫工作处处长杜伟丽，世侨会办公室主任张立太、副主任张金平，省发改委蓝色经济协调处处长李晓冬、黄三角建设协调处处长梁金光，省妇联发展部部长赵红、办公室主任张海花、宣传部部长刘脉泉，省女企业家协会会长于淑珉，潍坊市妇联主席田素英、发改委主任肖培灵、副主任（“三区办”主任）王云华，青岛、淄博、东营、烟台、威海、日照、德州、滨州市妇联主席、发改委主任和“两区”建设工作机构负责人。

组委会负责活动各方协调、各项议程的协商工作。

（三）成立组委会办公室

主任：省妇联副主席玄祖香、省蓝办副主任关兆泉、潍坊市政府秘书长宋迟峰。

执行主任：省发改委蓝色经济协调处处长李晓冬、黄三角建设协调处处长梁金光，省妇联发展部部长赵红、办公室主任张海花、宣传部部长刘脉泉，省女企业家协会常务会长马莹，潍坊市妇联主席田素英，潍坊市发改委主任肖培灵、副主任（“三区办”主任）王云华。

组委会办公室负责具体事务落实工作。

（四）组委会办公室下设会务组、材料组、考察对接组（具体分工另定）。

三、参会领导和人员

（一）邀请领导：全国妇联领导、世侨会领导、省领导、省妇联领导、省发改委（“两区”办）领导、潍坊市委市政府领导。

（二）参加人员：9市分管领导、妇联主席、发改委主任、“两区”办主任，海内外知名女企业家代表及省内优秀女企业家代表，新闻媒体人员，约200人。

四、活动安排

（一）蓝黄两区发展战略推介活动。全国妇联、世侨会、省委省政府、潍坊市领导致辞，省“两区”办领导推介“两区”投资环境及招商项目；女企业家发言；项目签约。

（二）实地考察。参观滨海新区重点企业以及招商引资重点项目。

（三）项目洽谈。

五、工作分工

（一）全国妇联

1、落实全国妇联出席会议领导；

2、在全国妇联系统发文，组织各省、自治区、直辖市、计划单列市妇联配合做好宣传动员工作，要求各地积极组织知名女企业家参会；

3、落实国内知名女企业家参会名单；

4、落实国内有意向投资企业名单和签约企业名单。

（二）世侨会

1、落实世侨会出席会议领导；

2、通过世侨会有关宣传渠道，面向海外女企业家做好宣传发动工作，组织动员海外知名女企业家参会；

3、落实海外参加活动知名女企业家名单；

4、落实海外有意向投资企业名单和签约企业名单。

（三）省妇联（省女企业家协会）

1、指导和协调活动总体方案的制定与实施，制定下发活动通知；

2、协调全国妇联、世侨会和省发改委、省“两区”办，汇总整理“两区”招商项目、项目对接企业情况，及时提交全国妇联、世侨会等，用于邀请海内外知名女企业家参会；

3、协助潍坊市落实会议召开、人员接待、参观考察、新闻宣传等会议保障工作；

4、在山东妇女网站，协调相关渠道发布“两区”投资环境及重点项目和活动进展情况，落实省内知名女企业家参会名单；

5、邀请有关省领导出席活动，起草省领导讲话等；

6、协调处理活动其他有关事宜。

（四）省发改委

1、指导和协调活动总体方案的制定和实施；

2、提供“两区”招商引资项目资料和宣传资料；

3、推介“两区”投资环境和政策；

4、协调相关市发改委、“两区”办认真做好活动的组织落实；

5、协调处理其他相关事宜。

（三）潍坊市

1、制定活动实施细案；

2、负责投资峰会的具体组织工作，包括食宿安排、会场选址、会场布置、参观考察、材料印刷、宣传报道及其他相关工作；

3、落实活动经费。

（四）协办单位

1、根据通知要求和方案，研究制定各市的实施方案；

2、负责当地招商项目的收集、整理、推介；

3、落实当地企业与海内外女企业家签约企业的联系确定；

4、邀请当地有关领导出席活动。

六、工作步骤

（一）宣传发动阶段（2012年10月）：通过印发文件、网络和报刊宣传、组织到重点省市宣传发动等多种形式，发布活动内容和招商项目，广泛组织海内外知名女企业家报名参加。

（二）资格审查阶段（2012年11月中上旬）：对报名参加企业从产业政策、经营规模、文明诚信、市场前景等方面进行严格审查，优选100家企业参加活动

（三）项目落实阶段（2012年11月下旬至12月上旬）。根据入选企业的意愿和要求，分别组织考察对接活动，确定落实签约项目。

（四）考察洽谈阶段（2012年12月中旬）：组织企业家进行现场考察、投资洽谈，并组织签约仪式。

七、活动费用

各地市负责本市参加活动企业的经费。总体经费由省妇联联系相关单位解决。

附件2

“相聚魅力齐鲁  共谋蓝黄发展—海内外女企业家（潍坊）投资峰会”报名表

| 姓名 | 性别 | 民族 | 职务 | 单位名称 | 经营范围 | 注册资本 | 拟对接企业名称和对接项目 | 联系电话 | 住宿 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单住 | 合住 |  |